PLAN OF ACTION

PENYUSUNAN HOSPITAL DISASTER PLAN

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

| No | Kegiatan | Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pembentukan Komite Gawat Darurat dan Bencana | 14 Mei 2010 |
| 2. | Sosialisasi tim HDP kepada pejabat structural, kepala ruang dan kepala instalasi | 19 Mei 2010 |
| 3. | Diskusi bidang untuk pesiapan penyusunan Program kerja, SOP, tupoksi dan kartu tugas | 26, 27 Mei 2010 |
| 4. | Penyusunan program kerja, SOP, tupoksi dan kartu tugas/job action sheet | Minggu I Juni 2010 |
| 5. | Jalur evakuasi : - Jalur ambulance masuk dan keluar - Jalur pengiriman pasien merah - Jalur pengiriman pasien kuning - Jalur pengiriman pasien hijau | 31 Mei 2010 |
| 6. | Fasilitas : - Pos Komando - Pusat Komunikasi - Pos Keamanan - Area penerimaan / Triase - ( Dekontaminasi ) - Penanganan kasus ringan - Penanganan Darurat - Penanganan definitif - Penanganan Intensif - Mortuary - Tempat pengantar korban / korban hidup - Humas - Persiapan evakuasi (discharge area-tempat berkumpul bagia pasien pulang) - Dapur umum (Parkir Timur Belakang) | 31 Mei 2010 |
| 7. | Presentasi panel masing-masing bidang | Kamis 10 Juni 2010 |
| 8. | Pendampingan oleh tim PMPK | Kamis 17 Juni 2010 |
| 9. | Penyusunan dokumen HDP |  |
| 10. | Pembuatan label permanen untuk masing-masing lokasi | Minggu II Juni 2010 |